Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | El proyecto APT corresponde al “Copilot de Licitaciones y Operaciones Hoteleras”, una plataforma web (Python, Flask y SQLite) desarrollada en alianza con el Hotel Plaza San Francisco, en el marco del Programa de Vinculación con el Medio (VcM) de Duoc UC. Su propósito es automatizar la prospección de oportunidades en Mercado Público (Ley N° 19.886), evaluar su viabilidad económica y coordinar la disponibilidad de salones del hotel. Entre el 15 de septiembre y el 23 de octubre de 2026 se registraron 30 commits en el repositorio (github.com/benhidalgov/Licitaciones). El trabajo avanzó en cuatro hitos: - 15 sep: prototipo base con base de datos SQLite, autenticación, tablero con embudo comercial, ficha de detalle con control presupuestario, checklist de admisibilidad y CRUD de licitaciones. - 7 al 13 oct: módulo de salones y reservas con detección de colisiones, rediseño sobrio de la interfaz e integración con la API de Mercado Público. - 19 oct: protocolo de trabajo Git y script verify.py; alineación con la reunión de levantamiento con el hotel (propiedades, costo mínimo, descarte por precio, estados compartidos, tres perfiles operativos, exportación a Excel, ficha resumen, clientes clave, benchmarking e historial de OC); control de llamadas a la API ante HTTP 429; reemplazo del catálogo de salones por el oficial del hotel. - 23 oct: endurecimiento de seguridad y mayor precisión en el tratamiento de licitaciones. Objetivos específicos cumplidos hasta la fecha: - Detección y priorización: filtro semántico por rubros (alojamiento y eventos/catering) tolerante a errores de tipeo, identificación de Compra Ágil (tope de $6.900.000 CLP) y vista priorizada del día con enlace a la ficha oficial. - Control financiero preventivo: costo mínimo del hotel (tarifa de salón más alimentación o habitación por persona) contrastado con el presupuesto del mandante, con descarte automático con motivo “Precio”. Si el costo es provisional, la oportunidad no se descarta hasta validarse. - Admisibilidad: checklist de los 4 antecedentes administrativos, cruce del ID contra los adjuntos (“Efecto ID”) y registro de sellos (Sello Mujer, jornada de 40 horas, Sernatur e inclusión laboral). - Gestión de salones: catálogo de 17 espacios con aforo por montaje, propuesta de salones por capacidad, agenda de reservas y motor de detección de colisiones de fechas. - Operación colaborativa y analítica: tres perfiles con estados (Revisada, Participamos, No participamos), motivos y notas compartidas; exportación CSV compatible con Excel; clientes clave; benchmarking de adjudicaciones; importador de historial de OC y ficha resumen automática. Pendiente: validación de tarifas con el hotel, configuración de tolerancia presupuestaria (CLP y USD), reportería ejecutiva semanal y mensual, y definición de un proveedor de IA opcional para la ficha resumen. |
| --- | --- |
| Objetivos | A partir de la reunión de levantamiento con el hotel (16 de octubre) se ajustaron y precisaron los objetivos del proyecto en los siguientes puntos (detalle en docs/ALINEACION_REUNION.md): - Alcance de servicios: salones, alojamiento y alimentos y bebidas, solo intramuros. El Hotel Ismael participa únicamente con hospedaje; se excluye banquetería o eventos fuera de las instalaciones. - Presupuesto como criterio mandatorio: si el presupuesto del mandante no cubre el costo mínimo, la oportunidad se descarta de inmediato con motivo “Precio” (antes solo se emitía una alerta). - Geografía: la región y la comuna pasan a ser datos informativos; no se descarta una licitación solo por su ubicación si el margen es atractivo. - Operación colaborativa: tres perfiles operativos con estados y notas compartidas, en lugar de un único usuario demo. - Objetivos complementarios: monitoreo de clientes clave, benchmarking de adjudicaciones e historial de órdenes de compra. |
| Metodología | Se mantiene un desarrollo incremental dirigido por pruebas (TDD) sobre una arquitectura 100% web (Flask, Jinja2 y SQLite), exigida por el hotel porque sus políticas de seguridad bloquearon scripts locales en la Fase 1. Los ajustes y precisiones metodológicas son: - Priorización por brechas: tras la reunión de levantamiento se construyó una matriz de 18 brechas con prioridades P0, P1 y P2, y un plan de implementación por fases. - Protocolo de flujo de trabajo (19 oct): ramas temáticas (feat, fix, refactor, docs, test), mensajes con Conventional Commits y ejecución obligatoria de verify.py antes de integrar a main. - Calidad automatizada: suite de 188 pruebas y auditorías de cero emojis, seguridad y validación de datos. |
| Evidencias de avance | Se presentan como evidencias el repositorio del proyecto y los resultados de su verificación automatizada. Ambas dan cuenta del desarrollo real del prototipo: el historial de commits muestra la secuencia y las fechas del trabajo, y la suite de pruebas demuestra que las reglas de negocio acordadas con el hotel funcionan. Repositorio: https://github.com/benhidalgov/Licitaciones (30 commits, del 15 de septiembre al 23 de octubre de 2026; 25 rutas web; 5 tablas SQLite). |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Ofrecer propuestas de solución informática (análisis de requerimientos) | Levantamiento y especificación de requerimientos con el hotel; análisis de brechas tras la reunión de levantamiento | Reunión con el hotel; ESPECIFICACION_REQUERIMIENTOS.md; ALINEACION_REUNION.md | 5 semanas (15 sep al 19 oct) | Kristyn Hernandez | Facilitó: contraparte con reglas de negocio claras. Dificultó: supuestos iniciales distintos de la operación real (18 brechas). | Ajustada | Matriz de 18 brechas P0 a P2; corrección de README y especificación. |
| Construir modelos de datos | Diseño e implementación de la base de datos SQLite (licitaciones, salones, reservas, historial de OC y ajustes) | Python 3; sqlite3; database.py | 1 semana base y ampliaciones hasta el 19 oct | Benjamin Hidalgo | Facilitó: SQLite sin servidor. Dificultó: cambios de esquema por nuevos requisitos. | Completado | Nuevos campos (propiedad, montajes, revisada, motivo de descarte, adjudicación) con migraciones. |
| Desarrollar una solución de software | Autenticación, tablero con embudo comercial, filtros, vista priorizada, ficha de detalle y exportación CSV | Flask 3; Jinja2; HTML y CSS; app.py; templates/ | 5 semanas (15 sep al 19 oct) | Benjamin Hidalgo | Facilitó: arquitectura 100% web, sin instalación en el hotel. Dificultó: rediseño de la interfaz tras la revisión. | Completado | De un usuario demo a 3 perfiles operativos y un administrador; interfaz rediseñada (7 oct). |
| Implementar soluciones de integración | Integración con la API de Mercado Público y filtro semántico (rubros, Compra Ágil, tolerancia a tipeos) | API de ChileCompra (ticket en .env); mercado_publico.py | 2 semanas (8 al 19 oct) | Benjamin Hidalgo | Dificultó: respuestas HTTP 429 y 503 de la API. Acción: espaciado de consultas y reintentos con backoff. | Completado | Espaciado configurable de 500 ms y reintentos (19 oct). |
| Desarrollar una solución de software | Control financiero preventivo: costo mínimo, descarte por precio, checklist de admisibilidad, sellos y Efecto ID | database.py; app.py; bases de licitación (Ley N° 19.886) | 3 semanas (15 sep al 19 oct) | Kristyn Hernandez | Dificultó: faltan tarifas reales de salón, alimentación y habitación; el costo provisional no descarta. | En curso | El costo base dejó de ser el 75% del presupuesto: ahora es tarifa de salón más alimentación por persona. |
| Desarrollar una solución de software | Catálogo de 17 espacios, aforo por montaje, propuesta por capacidad, agenda de reservas y detección de colisiones | Documento oficial de salones del hotel; salones.html; reserva_form.html | 3 semanas (7 al 19 oct) | Benjamin Hidalgo | Dificultó: el catálogo inicial no coincidía con el real. Falta confirmar aforo del Salón Tam y tarifas. | Ajustada | Catálogo inventado reemplazado por el oficial (19 oct); aviso de validación final en el PMS. |
| Ofrecer propuestas de solución informática (análisis de datos) | Analítica: clientes clave, benchmarking de adjudicaciones, historial de OC (.xlsx o .csv) y ficha resumen | resumen.py; openpyxl; planillas del hotel | 1 semana (19 oct) | Benjamin Hidalgo | Dificultó: la API no expone puntajes de adjudicación y no hay proveedor de IA definido. | Completado | Puntajes por carga manual; resumen por reglas, con IA opcional. |
| Realizar pruebas de certificación de productos y procesos | Pruebas automatizadas (TDD), verify.py y auditorías de cero emojis, seguridad y validaciones | unittest; tests/ (13 módulos); verify.py | Continua (15 sep al 23 oct) | Benjamin Hidalgo | Facilitó: 188 pruebas con 0 fallos al 24 oct; verify.py como filtro previo al merge. | En curso | Pruebas de seguridad y validación agregadas (23 oct). |
| Resolver vulnerabilidades sistémicas | Endurecimiento de seguridad: tokens CSRF, límite de intentos de login, cookies de sesión y claves por entorno | Sesiones de Flask; .env; tests/test_security.py | 1 semana (hasta el 23 oct) | Benjamin Hidalgo | Facilitó: pruebas de seguridad automatizadas. Para exponer el servidor se exigen claves propias. | Completado | Contraseñas demo reemplazables mediante variables de entorno. |
| Gestionar proyectos informáticos | Gestión del repositorio y documentación: protocolo Git, README, especificación y flujo de trabajo | Git y GitHub; WORKFLOW.md; README.md | Continua (15 sep al 23 oct) | Kristyn Hernandez | Dificultó: commits iniciales genéricos y README desactualizado en el catálogo de salones. | En curso | Convención de commits y ramas desde el 19 oct; README pendiente de actualizar. |
| Gestionar proyectos informáticos | Validación con el hotel: tarifas de salón, alimentación y habitación; columnas del Excel de OC; aforo del Salón Tam | Reuniones con el hotel; documentos entregados por el hotel | En curso desde el 19 oct | Kristyn Hernandez | Dificultó: depende de datos que debe entregar el hotel. | En curso | Mientras tanto el costo se marca como provisional y no descarta. |
| Desarrollar una solución de software | Configuración de tolerancia presupuestaria (porcentaje o monto en CLP y USD) | Tabla de ajustes; vista de administrador | Por definir | Benjamin Hidalgo | Dificultó: se priorizaron los requisitos P0 de la reunión. | No iniciado | Sin ajustes aún. |
| Ofrecer propuestas de solución informática (reportabilidad) | Reportería ejecutiva semanal y mensual para Gerencia General y Dirección de Finanzas | Exportación CSV y métricas del embudo existentes | Por definir | Benjamin Hidalgo | Dificultó: depende de validar antes costos y datos históricos. | No iniciado | Sin ajustes aún. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores - Requisitos documentados: la especificación y la matriz de brechas (ALINEACION_REUNION.md) permitieron priorizar el trabajo en P0, P1 y P2 y definir criterios de aceptación claros. - Arquitectura liviana: Flask y SQLite, 100% web, compatibles con las políticas de seguridad del hotel y sin instalación en los equipos. - TDD y verify.py: las 188 pruebas dieron seguridad para cambiar piezas centrales (catálogo de salones, modelo de costos, perfiles) sin romper el resto del sistema. - Flujo de trabajo ordenado: ramas temáticas, merges y convención de commits desde el 19 de octubre. Dificultades y acciones - Supuestos iniciales distintos de la operación real (catálogo de salones inventado, costo base igual al 75% del presupuesto, filtro estricto por región). Acción: matriz de brechas, catálogo oficial del hotel y costo mínimo calculado con tarifas. - Límites de la API de Mercado Público (HTTP 429 y 503). Acción: espaciado configurable de 500 ms, reintentos con backoff exponencial, respeto de Retry-After y un resumen que informa las fichas bloqueadas. - Datos pendientes del hotel (tarifas de alimentación y habitación, columnas del Excel de OC, aforo del Salón Tam). Acción: costeo provisional que no descarta hasta validarse, importador tolerante a encabezados y reunión de validación con el hotel. - Datos que la plataforma no entrega (puntajes de adjudicación y disponibilidad en el PMS). Acción: carga manual del benchmarking y propuesta de salones que el equipo valida en el PMS. - Seguridad antes de exponer el servidor. Acción: CSRF, límite de intentos de acceso, cookies de sesión y claves por variables de entorno (23 oct). - Documentación desfasada: el README aún describe el catálogo anterior de salones. Acción: actualizarlo con el catálogo oficial.

Actividades ajustadas o eliminadas: Actividades ajustadas - Costeo: se reemplazó el costo base estimado en 75% del presupuesto por un costo mínimo real (tarifa de salón más alimentación o habitación por persona), con descarte automático por precio. Se ajustó porque, con la estimación anterior, ninguna oportunidad importada desde la API resultaba inviable. - Catálogo de salones: se sustituyó el catálogo inventado por el oficial del hotel (17 espacios con aforo por montaje), para que la propuesta por capacidad sea confiable. - Usuarios: de un único usuario demo a tres perfiles operativos con estados y notas compartidas, porque así opera el equipo comercial. - Geografía: la región pasó a ser un dato informativo, ya que el hotel evalúa el margen y no descarta por comuna. - Ficha resumen: se generó con reglas deterministas por defecto y la IA queda como opción, para no depender de un proveedor aún no definido. Actividades descartadas del alcance - Banquetería, catering o eventos fuera de las instalaciones del hotel, y salones o eventos en el Hotel Ismael (solo hospedaje), por definición del hotel. - Scripts o ejecutables locales en los equipos del hotel, por las restricciones de seguridad detectadas en la Fase 1. - Sincronización automática de disponibilidad con el PMS o con Mercado Público: no es viable por seguridad y por las limitaciones de la API; la validación final es humana. - Filtro estricto por comuna o región, por la regla de evaluar el margen caso a caso.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: El prototipo ya cubre el flujo completo de prospección, evaluación, agenda y analítica. Las actividades pendientes son: - Reportería ejecutiva semanal y mensual (no iniciada). Motivo: se priorizaron los requisitos P0 de la reunión de levantamiento y la validación de datos. Estrategia: reutilizar la exportación CSV y las métricas del embudo ya implementadas para generar los informes para Gerencia General y Dirección de Finanzas. - Tolerancia presupuestaria en CLP y USD (no iniciada). Motivo: dependía de definir primero el modelo de costos. Estrategia: agregarla como parámetro en la tabla de ajustes, siguiendo el mecanismo ya existente para el tope de Compra Ágil. - Validación de tarifas, columnas del Excel de OC y aforo del Salón Tam (en curso). Motivo: dependen de la información que entrega el hotel. Estrategia: agendar una reunión de validación y mantener el costo como provisional, sin descartes automáticos, hasta contar con los datos. - Proveedor de IA para la ficha resumen (en curso). Motivo: aún no se define el proveedor. Estrategia: mantener el resumen por reglas, que ya cumple el requisito, y activar la IA solo si el hotel lo aprueba.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.