## RESUMEN 1
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Benjamin Hidalgo
2.- Kristyn Hernandez
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2026-09-28 | CU1 | Buscar licitaciones automáticamente. | - Sistema Mercado Público - Motor del Asistente | Kristyn Hernandez | 15% | Datos de prueba cargados, filtro por rubro en el tablero | Falta conectar con la API de Mercado Público
2026-09-28 | CU2 | Validar licitación (ID vs archivos adjuntos). | - Motor del Asistente | Kristyn Hernandez | 30% | Campo de validación de adjuntos y etiqueta de ID en el listado | Falta cruce real, solo funciona con datos de prueba
2026-09-28 | CU3 | Analizar bases con IA (presupuesto, fechas, documentos). | - Motor del Asistente | Benjamin Hidalgo | 0%
2026-09-28 | CU4 | Alertar presupuesto insuficiente. | - Motor del Asistente | Benjamin Hidalgo | 50% | Alerta de déficit visible en listado y ficha | El costo base es estimado, no refleja costos reales
2026-09-28 | CU5 | Ver tablero de embudo comercial. | - Equipo de Eventos | Benjamin Hidalgo | 60% | Tablero con embudo y filtros funciona | Falta vista priorizada del día
2026-09-28 | CU6 | Consultar detalle de licitación. | - Equipo de Eventos | Kristyn Hernandez | 60% | Ficha con control presupuestario y checklist | Falta mostrar aforo y salones sugeridos
2026-09-28 | CU7 | Calificar oportunidad. | - Equipo de Eventos | Benjamin Hidalgo | 50% | Cambio de estado en el embudo funciona | Falta marca Revisada y notas
2026-09-28 | CU8 | Descartar oportunidad. | - Equipo de Eventos | Benjamin Hidalgo | 30% | Se puede pasar una licitación a Descartada | No registra el motivo del descarte
2026-09-28 | CU9 | Ajustar margen de tolerancia. | - Equipo de Eventos | Kristyn Hernandez | 10% | Tope de Compra Ágil editable | Falta el margen de tolerancia
2026-09-28 | CU10 | Generar informe periódico. | - Equipo de Eventos - Gerencia / Finanzas | Kristyn Hernandez | 0%

## RESUMEN 2
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Benjamin Hidalgo
2.- Kristyn Hernandez
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2026-10-05 | CU1 | Buscar licitaciones automáticamente. | - Sistema Mercado Público - Motor del Asistente | Kristyn Hernandez | 45% | Primera conexión con la API y botón Sincronizar | Falta configurar el ticket oficial y manejar errores de la API
2026-10-05 | CU2 | Validar licitación (ID vs archivos adjuntos). | - Motor del Asistente | Kristyn Hernandez | 55% | Se leen ficha detallada y adjuntos desde la API | Falta probar con licitaciones reales
2026-10-05 | CU3 | Analizar bases con IA (presupuesto, fechas, documentos). | - Motor del Asistente | Benjamin Hidalgo | 10% | La ficha muestra la descripción de las bases (TDR) | Falta extraer fechas y presupuesto
2026-10-05 | CU4 | Alertar presupuesto insuficiente. | - Motor del Asistente | Benjamin Hidalgo | 60% | La alerta se mantiene con licitaciones importadas | Con costo estimado, las importadas nunca salen inviables
2026-10-05 | CU5 | Ver tablero de embudo comercial. | - Equipo de Eventos | Benjamin Hidalgo | 70% | Tablero rediseñado, más sobrio y legible | Falta enlace directo a Mercado Público en el listado
2026-10-05 | CU6 | Consultar detalle de licitación. | - Equipo de Eventos | Kristyn Hernandez | 75% | Ficha con salones, aforo y reservas | Falta validar sobrecupo
2026-10-05 | CU7 | Calificar oportunidad. | - Equipo de Eventos | Benjamin Hidalgo | 55% | Calificar funciona con datos importados | Falta registrar notas
2026-10-05 | CU8 | Descartar oportunidad. | - Equipo de Eventos | Benjamin Hidalgo | 35% | Descartar funciona con datos importados | Sigue sin motivo de descarte
2026-10-05 | CU9 | Ajustar margen de tolerancia. | - Equipo de Eventos | Kristyn Hernandez | 10% | - | Falta definir tolerancia en CLP y USD
2026-10-05 | CU10 | Generar informe periódico. | - Equipo de Eventos - Gerencia / Finanzas | Kristyn Hernandez | 0%

## RESUMEN 3
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Benjamin Hidalgo
2.- Kristyn Hernandez
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2026-10-12 | CU1 | Buscar licitaciones automáticamente. | - Sistema Mercado Público - Motor del Asistente | Kristyn Hernandez | 60% | Importación más estable tras correcciones | La API responde HTTP 429 al sincronizar muchas fichas
2026-10-12 | CU2 | Validar licitación (ID vs archivos adjuntos). | - Motor del Asistente | Kristyn Hernandez | 65% | Cruce de adjuntos corregido | Falta manejar fichas bloqueadas por la API
2026-10-12 | CU3 | Analizar bases con IA (presupuesto, fechas, documentos). | - Motor del Asistente | Benjamin Hidalgo | 20% | Lectura de descripción y fechas desde la API | Falta extraer servicios y ponderación de criterios
2026-10-12 | CU4 | Alertar presupuesto insuficiente. | - Motor del Asistente | Benjamin Hidalgo | 65% | Alerta estable | Falta calcular el costo mínimo real
2026-10-12 | CU5 | Ver tablero de embudo comercial. | - Equipo de Eventos | Benjamin Hidalgo | 80% | Filtros por categoría, modalidad y estado | Falta clientes clave y vista del día
2026-10-12 | CU6 | Consultar detalle de licitación. | - Equipo de Eventos | Kristyn Hernandez | 85% | Ficha corregida y más completa | Falta resumen y benchmarking de adjudicaciones
2026-10-12 | CU7 | Calificar oportunidad. | - Equipo de Eventos | Benjamin Hidalgo | 60% | Calificar estable | Falta decisión Participamos / No participamos
2026-10-12 | CU8 | Descartar oportunidad. | - Equipo de Eventos | Benjamin Hidalgo | 40% | Descartar estable | Falta motivo y descarte automático por precio
2026-10-12 | CU9 | Ajustar margen de tolerancia. | - Equipo de Eventos | Kristyn Hernandez | 15% | Tope de Compra Ágil editable | Falta tolerancia presupuestaria
2026-10-12 | CU10 | Generar informe periódico. | - Equipo de Eventos - Gerencia / Finanzas | Kristyn Hernandez | 0%

## RESUMEN 4
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Benjamin Hidalgo
2.- Kristyn Hernandez
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2026-10-19 | CU1 | Buscar licitaciones automáticamente. | - Sistema Mercado Público - Motor del Asistente | Kristyn Hernandez | 85% | Espaciado de 500 ms, reintento ante 429 y filtro tolerante a tipeos | Falta sincronización automática, hoy es por botón
2026-10-19 | CU2 | Validar licitación (ID vs archivos adjuntos). | - Motor del Asistente | Kristyn Hernandez | 90% | Cruce de ID contra adjuntos y aviso de fichas bloqueadas | Falta probar con más licitaciones reales
2026-10-19 | CU3 | Analizar bases con IA (presupuesto, fechas, documentos). | - Motor del Asistente | Benjamin Hidalgo | 75% | Ficha resumen por reglas (fechas, personas, ponderación) e IA opcional | Falta definir proveedor de IA y leer bases de 40 a 100 páginas
2026-10-19 | CU4 | Alertar presupuesto insuficiente. | - Motor del Asistente | Benjamin Hidalgo | 90% | Costo mínimo y descarte automático con motivo Precio | Faltan las tarifas reales del hotel
2026-10-19 | CU5 | Ver tablero de embudo comercial. | - Equipo de Eventos | Benjamin Hidalgo | 95% | Vista priorizada, exportación CSV y clientes clave | Falta actualizar el README
2026-10-19 | CU6 | Consultar detalle de licitación. | - Equipo de Eventos | Kristyn Hernandez | 100% | Ficha con salones sugeridos, notas, sellos y benchmarking | Falta confirmar aforo del Salón Tam
2026-10-19 | CU7 | Calificar oportunidad. | - Equipo de Eventos | Benjamin Hidalgo | 100% | Estados Revisada y Participamos con notas compartidas entre 3 perfiles | Falta probar con las usuarias del hotel
2026-10-19 | CU8 | Descartar oportunidad. | - Equipo de Eventos | Benjamin Hidalgo | 90% | Descarte con motivo (Precio, Disponibilidad, Fuera de alcance, Otro) | Falta probar con las usuarias del hotel
2026-10-19 | CU9 | Ajustar margen de tolerancia. | - Equipo de Eventos | Kristyn Hernandez | 25% | Tope de Compra Ágil configurable | Falta tolerancia en CLP y USD
2026-10-19 | CU10 | Generar informe periódico. | - Equipo de Eventos - Gerencia / Finanzas | Kristyn Hernandez | 20% | Exportación CSV como base del informe | Faltan informes semanales y mensuales para Gerencia y Finanzas