## Carta Gantt
Carta Gantt caso ferretería FERME Iteración 1
Integrantes: | Abril Castro Rodrigo Gutérrez
|  |  | Marzo | [16 empty] | Abril
| Detalle actividad | Responsable | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Análisis | Creación carta gantt | Abril Castro | bar: Marzo 29
| Recepción del caso | Abril Castro - Rodrigo Gutiérrez | bar: Marzo 25
| Organización del equipo | Rodrigo Gutiérrez | bar: Marzo 26
| Definición de requerimientos generales de proyecto | Abril Castro | bar: Marzo 27; Marzo 29
| Captura de requerimientos funcionales | Abril Castro | bar: Marzo 29 to Marzo 31
| Documento preliminar de requerimientos | Abril Castro | bar: Marzo 30 to Abril 1
| Análisis de requerimientos | Abril Castro - Rodrigo Gutiérrez | bar: Marzo 31
Diseño | Diseño de Casos de Uso | Rodrigo Gutiérrez | bar: Marzo 30 to Abril 3; Abril 5
| Diagrama de Casos de Uso | Rodrigo Gutiérrez | bar: Abril 1 to Abril 3; Abril 5
| Plantillas de Casos de Uso | Abril Castro | bar: Abril 6 to Abril 10
| Informe presentación del caso | Abril Castro - Rodrigo Gutiérrez | bar: Abril 9 to Abril 10; Abril 12
| Diagramas de Actividad | Rodrigo Gutiérrez | bar: Abril 12 to Abril 15
| Diseño de base de datos | Abril Castro - Rodrigo Gutiérrez | bar: Abril 15 to Abril 17; Abril 19 to Abril 20
| Modelamiento de base de datos | Abril Castro - Rodrigo Gutiérrez | bar: Abril 21 to Abril 24
| Mockups del sistema | Abril Castro | bar: Abril 22 to Abril 24; Abril 26 to Abril 27
| Creación de Script de base de datos | Rodrigo Gutiérrez | bar: Abril 26 to Abril 30

## Hoja1
Carta Gantt caso asistente virtual HSF fase 1
Integrantes: | Kristyn Hernandez Benajmin Hidalgo
|  |  | Agosto | [21 empty] | Septiembre | [29 empty] | Octrubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre
| Detalle actividad | Responsable | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Análisis | Creación carta gantt | Kristyn Hernandez | bar: Agosto 10 to Agosto 12
| Recepción del caso y visión estratégica | Kristyn Hernandez - Benjamin Hidalgo | bar: Agosto 13 to Agosto 15
| Diagnóstico de la problemática | Benjamin Hidalgo | bar: Agosto 13 to Agosto 15
| Definición de requerimientos generales de proyecto | Kristyn Hernandez | bar: Agosto 18 to Agosto 20
| Captura de requerimientos funcionales | Kristyn Hernandez | bar: Agosto 18 to Agosto 20
| Documento preliminar de requerimientos | Kristyn Hernandez | bar: Agosto 21 to Agosto 22; Agosto 24 to Agosto 25
| Análisis de requerimientos | Kristyn Hernandez - Benjamin Hidalgo | bar: Agosto 21 to Agosto 22; Agosto 24 to Agosto 25
Diseño | Diseño de Casos de Uso | Benjamin Hidalgo | bar: Agosto 26 to Agosto 28
| Diagrama de Casos de Uso | Benjamin Hidalgo | bar: Agosto 26 to Agosto 28
| Plantillas de Casos de Uso | Kristyn Hernandez | bar: Agosto 31 to Septiembre 2
| Informe presentación del caso | Kristyn Hernandez - Benjamin Hidalgo | bar: Agosto 31 to Septiembre 2
| Diagramas de Actividad | Kristyn Hernandez | bar: Septiembre 3 to Septiembre 5; Septiembre 7
| Diseño de base de datos | Benjamin Hidalgo | bar: Septiembre 3 to Septiembre 5; Septiembre 7
| Modelamiento de base de datos | Benjamin Hidalgo | bar: Septiembre 8 to Septiembre 10
| Mockups del sistema | Benjamin Hidalgo | bar: Septiembre 8 to Septiembre 10
| Creación de Script de base de datos | Benjamin Hidalgo | bar: Septiembre 11 to Septiembre 12; Septiembre 14 to Septiembre 15
Desarrollo | Definición y validación de reglas de negocio, umbrales y matriz de palabras clave | Kristyn Hernandez | bar: Septiembre 16 to Septiembre 19; Septiembre 21
| Diseño y validación de la UX del Dashboard y el embudo de conversión comercial | Kristyn Hernandez | bar: Septiembre 16 to Septiembre 19; Septiembre 21
| Estructuración y validación de la reportabilidad gerencial para Finanzas | Kristyn Hernandez | bar: Septiembre 22 to Septiembre 25
| Implementación del motor de búsqueda basado en Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) | Benjamin Hidalgo | bar: Septiembre 22 to Septiembre 26; Septiembre 28 to Octrubre 3; Octrubre 5
| Programación de la segmentación por geolocalización y priorización de Compra Ágil | Benjamin Hidalgo | bar: Octrubre 6 to Octrubre 10; Octrubre 12 to Octrubre 15
| Codificación de la validación de ID robusta con cruce de archivos adjuntos | Benjamin Hidalgo | bar: Octrubre 16 to Octrubre 17; Octrubre 19 to Octrubre 24; Octrubre 26 to Octrubre 27
| Implementación de la síntesis de TDR de alta densidad y verificación de admisibilidad | Benjamin Hidalgo | bar: Octrubre 28 to Octrubre 31; Noviembre 2 to Noviembre 7; Noviembre 9 to Noviembre 10
| Programación del control presupuestario preventivo, alertas y umbrales | Benjamin Hidalgo | bar: Noviembre 11 to Noviembre 14; Noviembre 16 to Noviembre 20
Pruebas y Despliegue | Pruebas unitarias y de integración del motor NLP y filtrado semántico | Benjamin Hidalgo | bar: Noviembre 23 to Noviembre 27
| Validación de la Interfaz de Usuario | Kristyn Hernandez | bar: Noviembre 23 to Noviembre 27
| Pruebas de compatibilidad con la arquitectura web en Python frente a los firewalls corporativos | Benjamin Hidalgo | bar: Noviembre 30 to Diciembre 3
| Verificación del control presupuestario preventivo y alertas automáticas | Benjamin Hidalgo | bar: Noviembre 30 to Diciembre 3
| Pruebas de generación de informes semanales y mensuales para la Gerencia y Finanzas | Kristyn Hernandez - Benjamin Hidalgo | bar: Diciembre 4 to Diciembre 5; Diciembre 7 to Diciembre 8
| Despliegue de la aplicación web del asistente en el entorno de producción del hotel | Benjamin Hidalgo | bar: Diciembre 4 to Diciembre 5; Diciembre 7 to Diciembre 8
| Capacitación del personal y entrega de manuales operativos | Kristyn Hernandez | bar: Diciembre 9 to Diciembre 11