## Hoja 1
ID Riesgo | Riesgo | Descripción del Riesgo | Fase Afectada | Probabilidad | Impacto | Plan de Mitigación / Contingencia
R-01 | Bloqueo por Firewalls Corporativos | Conflicto con los estrictos protocolos de antivirus y firewalls del hotel al intentar ejecutar scripts locales de prospección. | Desarrollo / Despliegue | Alta | Alto | Desarrollar estrictamente una arquitectura web ligera en Python y ejecutar la solución de forma exclusiva a través de una interfaz web, prohibiendo el uso de scripts locales.
R-02 | Inconsistencia de Datos ("Efecto ID") | Extracción de IDs de licitación erróneos o inexistentes desde los resúmenes visuales, generando horas de búsqueda infructuosa. | Desarrollo (Motor NLP) | Alta | Alto | Implementar una validación de ID robusta donde el bot ingrese obligatoriamente al detalle interno y cruce el identificador con los archivos adjuntos antes de reportarlo.
R-03 | Ineficiencia Semántica y Pérdida de Oportunidades | Filtrado deficiente debido a variaciones terminológicas en el portal (ej. "hospedaje" frente a "alojamiento"). | Análisis / Desarrollo | Media | Alto | Configurar una matriz multidimensional de palabras clave obligatorias categorizada bajo contextos de negocio específicos (Alojamiento y Eventos/Catering).
R-04 | Descalificación por Inadmisibilidad Administrativa | Omisión de documentos obligatorios en las bases (como Anexo 4, escrituras, poderes y vigencias). | Desarrollo (TDR) | Alta | Alto | Programar un módulo de verificación y alerta automática que liste y exija la revisión de la documentación administrativa obligatoria antes de calificar la oportunidad.
R-05 | Propuestas Económicamente Inviables (Déficit Presupuestario) | Desgaste administrativo por postular a licitaciones cuyo costo operativo base supera el presupuesto del mandante. | Desarrollo (Control) | Media | Medio | Incorporar un sistema de control presupuestario preventivo con alertas automáticas frente a variaciones o presupuestos insuficientes.
R-06 | Fricción de Adopción por Complejidad Tecnológica | Rechazo o desuso de la plataforma por parte del personal de eventos debido a interfaces complejas. | Diseño / Pruebas | Media | Medio | Diseñar un frontend e interfaz de usuario (UX) simplificada e intuitiva que no requiera conocimientos técnicos avanzados para configurar búsquedas.
R-07 | Cambios Estructurales en la Plataforma Estatal | Modificaciones imprevistas en la interfaz, endpoints o estructura del portal de Mercado Público que rompan las consultas del bot. | Mantenimiento / Operación | Media | Alto | Mantener el código modular en Python y desacoplar los selectores de búsqueda para permitir actualizaciones rápidas ante cambios del portal externo.
R-08 | Saturación en el Procesamiento de TDR Masivos | Demoras excesivas o fallos de memoria al procesar documentos de bases de licitación densas de hasta 50 páginas. | Desarrollo (Motor NLP) | Media | Medio | Optimizar el motor de NLP con algoritmos de extracción selectiva enfocados únicamente en fechas, servicios clave y presupuestos, en lugar de procesar todo el texto de forma pesada.
R-09 | Desviación de Plazos en el Cronograma del Proyecto | Retrasos en la entrega de módulos críticos debido a la complejidad de integración entre el motor de búsqueda y el tablero comercial. | Todas las fases | Media | Alto | Estricto seguimiento mediante la Carta Gantt y priorización de las tareas core (búsqueda y validación de ID) frente a funcionalidades accesorias.
R-10 | Falta de Claridad en la Reportabilidad Gerencial | Que los informes semanales y mensuales entregados a Finanzas y Gerencia General no reflejen los KPIs comerciales clave del canal público. | Análisis / Diseño | Baja | Medio | Validar previamente con el área de finanzas y gerencia la estructura exacta de los métricas del embudo de conversión antes de programar la salida de los reportes.